## 研发一部
2018年第十五周工作汇报
序号 | 系统项目 | 需求类型 | 提出人 | 功能描述 | 状态 | 提出时间 | 完成时间 | 其他说明
| 电商销售APP | 需求 | 杨萌 | 修改密码时，提示旧密码输入不正确 | 完成 | 2018-4-2 | 2018-4-7
| 56车主版APP | 需求 | 范榆祥 | 添加上传到审核平台的1024*1024像素的图标 | 完成 | 2018-4-2 | 2018-4-7
| 56车主版APP | 需求 | 范榆祥 | 接入司机智能推送功能 | 完成 | 2018-4-2 | 2018-4-7
2018年第十六周工作汇报
序号 | 系统项目 | 需求类型 | 提出人 | 功能描述 | 状态 | 提出时间 | 完成时间 | 其他说明
| 56车主版APP | 需求 |  | 接入司机智能推送功能
| 56车主版APP | 需求 |  | 上线前测试
| 56货主版APP | 需求 |  | 上线前测试

## 研发二部
2018年第十周系统研发二部工作汇报
序号 | 系统项目 | 需求类型 | 提出人 | 功能描述 | 状态 | 提出时间 | 完成时间 | 其他说明
SHJXWL0139 | 物流系统 | 需求 | 聚鑫物云 | 制定立恒集团废钢货款支付技术方案 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0140 | 物流系统 | bug | 聚鑫物云 | Ios端司机注册完成后切换到And端手机登录后点击我的车辆会闪退的问题处理 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0141 | 物流系统 | bug | 聚鑫物云 | Ios端司机在维护车辆信息完成后在PC端车型代码显示错误的问题处理 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0142 | 物流系统 | 需求 | 聚鑫物云 | 制定阳煤丰喜定位系统与56对接数据的技术方案 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0143 | 物流系统 | 需求 | 聚鑫物云 | 发票通知单申请添加明细中增加显示手续费 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0144 | 物流系统 | bug | 聚鑫物云 | 修改经纪人抢单调度利益分配出现的Bug | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0145 | 物流系统 | 优化 | 聚鑫物云 | 外部接口货源发布页面增加了批量加入拼单池的功能，方便用户将货源加入拼单池 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0146 | 物流系统 | 优化 | 聚鑫物云 | 货源拼单发布页面增加的批量删除拼单池货源的功能，方便用户删除拼单池的货源 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0147 | 物流系统 | bug | 聚鑫物云 | 处理苹果端维护完车辆信息后车型代码没有上传至web | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHJXWL0148 | 物流系统 | 优化 | 聚鑫物云 | 优化支付运给经纪人账户的时候显示的问题 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHYMWL0001 | 物流系统 | 需求 | 阳煤丰喜 | 制定阳煤丰喜销售物流技术方案 | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHYMWL0002 | 物流系统 | 需求 | 阳煤丰喜 | 新增平台司机注册推广人与货主的绑定功能（针对阳煤丰喜需求） | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHYMWL0003 | 物流系统 | 需求 | 阳煤丰喜 | 新增阳煤丰喜相关推广人的车辆信息上传接口（针对阳煤丰喜需求） | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHYMWL0004 | 物流系统 | 需求 | 阳煤丰喜 | 新增阳煤丰喜的调度单状态信息上传接口（针对阳煤丰喜需求） | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01
SHYMWL0005 | 物流系统 | 需求 | 阳煤丰喜 | 新增发单人抢单信息自动撤销时间配置（针对阳煤丰喜需求） | 完成 | 2018-02-25 | 2018-03-01